ПРОЕКТ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению Кубка Губернатора Югры по волейболу г. Нижневартовске в с/к «Самотлор»» с 02 октября по 07 сентября 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения |
|  | Проведение совещания оргкомитета. |  |  |
|  | Направление информации (согласование) в ВФВ и депспорт ХМАО. | Березин |  |
|  | Согласование списка почётных гостей и направление приглашений | Управление ФКиС |  |
|  | Подготовка сметы расходов на проведение первенства | Федерация |  |
|  | **Проверка акустики в игровом зале!** | **Курочкин**  **Конищев Ю.Л.**  **Данцер** |  |
|  | **Проверка наличия и технической готовности звукового оборудования!** | **Курочкин**  **Конищев М.Ю.** |  |
|  | **Ревизия мебели и другого оборудования на трибуне для почётных гостей (балкон)** | **Заведующий с/к** |  |
|  | **Проверка качества работы интернета (wi-fi).** | **Курочкин**  **Конищев Ю.Л.** |  |
|  | Подготовка музыкального сопровождения: марши, гимн РФ, музыкальный сборник для игровых пауз | Конищев М.Ю. |  |
|  | **Формирование группы для подготовки, монтажа / демонтажа видео периметра, организация работы периметра** | **Курочкин**  **Заведующий с/к**  **Конищев М.Ю.** |  |
|  | **Организация работы парковки в дни соревнований и церемоний открытия и закрытия.** | СШОР? |  |
|  | Бронирование гостиниц | Прозоров |  |
|  | Организация интернет - трансляций матчей полуфинала, размещение ссылок на сайтах и ВКонтакте | Конищев М.Ю.  Мальков  Евдокимов |  |
|  | Подготовка сценария парада открытия, закрытия, награждения. | ДСС |  |
|  | Организация групп поддержки болельщиков | Фролова |  |
|  | Организация работы подавальщиков (форма 100-летия) | Фролова |  |
|  | Организация работы фотографа | СШОР? |  |
|  | Назначение местной судейской бригады соревнования | Книжников Фролова |  |
|  | **Подготовка помещений к началу соревнования (спортзал, раздевалки, холл, гардероб и т.д.)** | **Заведующий с/к** |  |
|  | Ремонт, восстановление аквариума | Березин |  |
|  | **Подготовка маскота «Медведь Югорка: чистка, форма, необходимый ремонт** | **Завхоз** |  |
|  | Организация экскурсий в музей со спортсменами в дни соревнования | Книжников |  |
|  | Медицинское обеспечение «Скорая помощь» | Федерация |  |
|  | Обеспечение безопасности | Беляев |  |
|  | **Подготовка (СЕТРА!!!)** и организация работы транспорта в дни соревнования (встреча, проводы, подвоз участников к месту матчей первенства). | Гурова  Прозоров |  |
|  | Составление расписания опробования спортивного зала командами-участниками | Прозоров |  |
|  | Подготовка помещения для технического судейского совещания | Конищев Ю.Л. |  |
|  | Организация питьевого режима для участников | Заведующий с/к |  |
|  | Информационное обеспечение турнира:  - размещение анонсов (сайты, газеты, ТВ, радио;  - афиши формата А3, А4 (не менее 20 шт.),  - стенд на входе,  - стенд в холле (расписание, таблица результатов, афиша, технические заявки и т.п.), другое | Конищев Ю.Л.  Мальков |  |
|  | Наградная атрибутика (кубки, медали, дипломы, призы лучшим игрокам) | Конищев Ю.Л. |  |